## Contoh Weekly Group
CONTOH LAPORAN MINGGUAN - GROUP HEADER/SUBHEADER
NO | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOLUME | BOBOT | S/D LALU | MINGGU INI | S/D INI | PROGRESS ITEM | PROGRESS PROYEK | KET
A | PEKERJAAN PERSIAPAN
I | PEKERJAAN MOBILISASI
1 | Mobilisasi alat dan tenaga kerja | Ls | 1 | 2.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 50 | 1.25
2 | Pembersihan lokasi pekerjaan | M2 | 250 | 1.25 | 100 | 50 | 150 | 60 | 0.75
II | PENGUKURAN DAN BOUWPLANK
1 | Pengukuran kembali elevasi lapangan | Ls | 1 | 0.75 | 0 | 0.5 | 0.5 | 50 | 0.375
B | PEKERJAAN STRUKTUR
I | PEKERJAAN BETON
1 | Beton lantai kerja | M3 | 12 | 3.2 | 4 | 2 | 6 | 50 | 1.6
2 | Pembesian tulangan | Kg | 850 | 4.5 | 100 | 250 | 350 | 41.176 | 1.853