## TIME SCHEDULE
JADWAL PELAKSANAAN KONSTRUKSI (TIME SCHEDULE)
KEGIATAN |  | : | PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SUB KEGIATAN |  | : | PEMELIHARAAN RUTIN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH
PEKERJAAN |  | : | BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG DAN
RUANGAN TEMPAT PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 1 KUTA
NO KONTRAK |  | : | 400.3.13/III/1241/BID.SMP/DISDIKPORA/2026
TANGGAL KONTRAK |  | : | 3 MARET 2026
NO SPMK |  | : | 400.3.13/III/1272/BID.SMP/DISDIKPORA/2026
TANGGAL SPMK |  | : | 3 MARET 2026
KONTRAKTOR |  | : | CV. BATU KARANG
KONSULTAN |  | : | CV. GANESHA TEKNIKA
WAKTU |  | : | 60 HARI
NILAI |  | : | RP 397.997.000
LOKASI |  | : | SMP NEGERI 1 KUTA, KEC. KUTA, KAB. BADUNG
TAHUN |  | : | 2026
NO. | URAIAN |  |  | SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA | BOBOT | WAKTU PELAKSANAAN 60 HARI KALENDER | [8 empty] | KET.
[9 empty] | BULAN 1 |  |  |  | BULAN 2 |  |  |  | BULAN 3
[9 empty] | 3 Mar | 10 Mar | 17 Mar | 24 Mar | 31 Mar | 7 Apr | 14 Apr | 21 Apr | 28 Apr
[9 empty] | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d
[9 empty] | 9 Mar | 16 Mar | 23 Mar | 30 Mar | 6 Apr | 13 Apr | 20 Apr | 27 Apr | 1 Mei
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
A | PEKERJAAN SMKK
1 | Penyelenggaraan Keamanan dan Kesehatan Kerja serta Keselamatan Konstruksi |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
I | PENYIAPAN SMKK
1 | Pembuatan Prosedur dan instruksi kerja |  |  | Set | 1 | 1999280.8 | 1999280.8 | 0.55759 | 0.061955 | 0.061955 | 0.061955 | 0.061955 | 0.061955 | 0.061955 | 0.061955 | 0.061955 | 0.061955
II | SOSIALISASI DAN PROMOSI SMKK
1 | Spanduk (banner) ; (6m2) |  |  | Unit | 1 | 300000 | 300000 | 0.083669 | 0.0092966 | 0.0092966 | 0.0092966 | 0.0092966 | 0.0092966 | 0.0092966 | 0.0092966 | 0.0092966 | 0.0092966
2 | Poster |  |  | Bh | 1 | 150000 | 150000 | 0.041834 | 0.0046483 | 0.0046483 | 0.0046483 | 0.0046483 | 0.0046483 | 0.0046483 | 0.0046483 | 0.0046483 | 0.0046483
III | ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI
1 | Topi Pelindung (Safety Helmet) |  |  | bh | 5 | 25000 | 125000 | 0.034862 | 0.0038736 | 0.0038736 | 0.0038736 | 0.0038736 | 0.0038736 | 0.0038736 | 0.0038736 | 0.0038736 | 0.0038736
2 | Pelindung pernafasan dan mulut (Masker) |  |  | Kotak | 1 | 60000 | 60000 | 0.016734 | 0.0018593 | 0.0018593 | 0.0018593 | 0.0018593 | 0.0018593 | 0.0018593 | 0.0018593 | 0.0018593 | 0.0018593
3 | Sepatu keselamatan (Rubber safety shoes and toe cap) |  |  | Psg | 5 | 68000 | 340000 | 0.094825 | 0.010536 | 0.010536 | 0.010536 | 0.010536 | 0.010536 | 0.010536 | 0.010536 | 0.010536 | 0.010536
4 | Rompi keselamatan (safety vest) |  |  | bh | 5 | 35000 | 175000 | 0.048807 | 0.005423 | 0.005423 | 0.005423 | 0.005423 | 0.005423 | 0.005423 | 0.005423 | 0.005423 | 0.005423
IV | ASURANSI DAN PERIZINAN
1 | BPJS Ketenagakerjaan |  |  | Ls | 1 | 800000 | 800000 | 0.22312 | 0.024791 | 0.024791 | 0.024791 | 0.024791 | 0.024791 | 0.024791 | 0.024791 | 0.024791 | 0.024791
V | FASILITAS, SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
1 | Peralatan K3 (Kotak P3k, Obat Luka, Perban, Dll) |  |  | Ls | 1 | 1500000 | 1500000 | 0.41834 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483
VI | RAMBU-RAMBU YANG DIPERLUKAN
1 | Rambu petunjuk |  |  | Bh | 1 | 85000 | 85000 | 0.023706 | 9 Mar 1: 0.023706
2 | Rambu peringatan |  |  | Bh | 1 | 85000 | 85000 | 0.023706 | 9 Mar 1: 0.023706
B | GEDUNG KELAS I (LANTAI 2)
1 | Pek. Bongkaran plafond |  |  | m2 | 207.3864 | 5500 | 1140625.2 | 0.31812 | 9 Mar 1: 0.15906; 16 Mar 2: 0.15906
2 | Pek. Pas. Plafond PVC Putih Polos |  |  | m2 | 207.3864 | 255550 | 52997594.52 | 14.7808 | 23 Mar 3: 3.6952; 30 Mar 4: 3.6952; 6 Apr 5: 3.6952; 13 Apr 6: 3.6952
3 | Pek. List Plafond PVC Putih |  |  | m' | 99.96 | 26853 | 2684225.88 | 0.74862 | 23 Mar 3: 0.18716; 30 Mar 4: 0.18716; 6 Apr 5: 0.18716; 13 Apr 6: 0.18716
4 | Pek. Pengecatan Plafond |  |  | m2 | 152.66 | 61335 | 9363401.1 | 2.6114 | 16 Mar 2: 0.65286; 23 Mar 3: 0.65286; 30 Mar 4: 0.65286; 6 Apr 5: 0.65286
5 | Pek. Pas. Instalasi titik lampu |  |  | titik | 12 | 449902 | 5398824 | 1.5057 | 9 Mar 1: 0.75286; 16 Mar 2: 0.75286
6 | Pek. Pasangan lampu TBS/RMI 2 x 8 watt (LED) |  |  | bh | 12 | 668187 | 8018244 | 2.2363 | 6 Apr 5: 0.55907; 13 Apr 6: 0.55907; 20 Apr 7: 0.55907; 27 Apr 8: 0.55907
7 | Pek. Pas. Saklar ganda |  |  | bh | 3 | 63699 | 191097 | 0.053296 | 6 Apr 5: 0.013324; 13 Apr 6: 0.013324; 20 Apr 7: 0.013324; 27 Apr 8: 0.013324
C | GEDUNG KELAS II (LANTAI 2)
1 | Pek. Bongkaran plafond |  |  | m2 | 143.832 | 5500 | 791076 | 0.22063 | 9 Mar 1: 0.11031; 16 Mar 2: 0.11031
2 | Pek. Pas. Plafond PVC Putih Polos |  |  | m2 | 143.832 | 255550 | 36756267.6 | 10.2512 | 23 Mar 3: 1.7085; 30 Mar 4: 3.4171; 6 Apr 5: 3.4171; 13 Apr 6: 1.7085
3 | Pek. List Plafond PVC Putih |  |  | m' | 68.08 | 26853 | 1828152.24 | 0.50987 | 23 Mar 3: 0.12747; 30 Mar 4: 0.12747; 6 Apr 5: 0.12747; 13 Apr 6: 0.12747
4 | Pek. Pengecatan Plafond |  |  | m2 | 98.09 | 61335 | 6016350.15 | 1.6779 | 16 Mar 2: 0.51598; 23 Mar 3: 0.51598; 30 Mar 4: 0.51598; 6 Apr 5: 0.13
5 | Pek. Pas. Instalasi titik lampu |  |  | titik | 8 | 449902 | 3599216 | 1.0038 | 9 Mar 1: 0.55015; 16 Mar 2: 0.45366
6 | Pek. Pasangan lampu TBS/RMI 2 x 8 watt (LED) |  |  | bh | 8 | 668187 | 5345496 | 1.4908 | 6 Apr 5: 0.37271; 13 Apr 6: 0.37271; 20 Apr 7: 0.37271; 27 Apr 8: 0.37271
7 | Pek. Pas. Saklar ganda |  |  | bh | 2 | 63699 | 127398 | 0.035531 | 6 Apr 5: 0.0088827; 13 Apr 6: 0.0088827; 20 Apr 7: 0.0088827; 27 Apr 8: 0.0088827
D | GEDUNG KELAS III
I | Lantai 1
1 | Pek. Bongkaran plafond |  |  | m2 | 5.02 | 5500 | 27610 | 0.0077003 | 27 Apr 8: 0.0077003
2 | Pek. Pas. Plafond PVC Putih Polos |  |  | m2 | 5.02 | 255550 | 1282861 | 0.35779 | 27 Apr 8: 0.23852; 1 Mei 9: 0.11926
3 | Pek. List Plafond PVC Putih |  |  | m' | 12.7 | 26853 | 341033.1 | 0.095113 | 27 Apr 8: 0.063409; 1 Mei 9: 0.031704
4 | Pek. Pengecatan Plafond |  |  | titik | 2 | 61335 | 122670 | 0.034212 | 27 Apr 8: 0.022808; 1 Mei 9: 0.011404
5 | Pek. Pas. Instalasi titik lampu |  |  | bh | 2 | 449902 | 899804 | 0.25095 | 27 Apr 8: 0.1673; 1 Mei 9: 0.083651
6 | Pek. Pas. Saklar single |  |  | bh | 2 | 63699 | 127398 | 0.035531 | 27 Apr 8: 0.023687; 1 Mei 9: 0.011844
II | Lantai 2
1 | Pek. Plesteran Pada Pelat Lantai Keropos |  |  | m2 | 11.6025 | 97486 | 1131081.315 | 0.31545 | 9 Mar 1: 0.31545
2 | Pek. Bongkaran plafond |  |  | m2 | 135.7492 | 5500 | 746620.875 | 0.20823 | 9 Mar 1: 0.20823
3 | Pek. Pas. Plafond PVC Putih Polos |  |  | m2 | 135.7492 | 255550 | 34690720.8375 | 9.6751 | 16 Mar 2: 1.2094; 23 Mar 3: 4.7893; 30 Mar 4: 3.6764
4 | Pek. List Plafond PVC Putih |  |  | m' | 66.04 | 26853 | 1773372.12 | 0.49459 | 16 Mar 2: 0.24729; 23 Mar 3: 0.24729
5 | Pek. Pengecatan Plafond |  |  | m2 | 161.79 | 61335 | 9923389.65 | 2.7676 | 6 Apr 5: 0.18451; 13 Apr 6: 0.34595; 20 Apr 7: 2.2371
6 | Pek. Pas. Instalasi titik lampu |  |  | titik | 8 | 449902 | 3599216 | 1.0038 | 16 Mar 2: 0.5019; 23 Mar 3: 0.5019
7 | Pek. Pasangan lampu TBS/RMI 2 x 8 watt (LED) |  |  | bh | 8 | 668187 | 5345496 | 1.4908 | 27 Apr 8: 0.74542; 1 Mei 9: 0.74542
8 | Pek. Pas. Saklar ganda |  |  | bh | 2 | 63699 | 127398 | 0.035531 | 27 Apr 8: 0.017765; 1 Mei 9: 0.017765
E | GEDUNG KELAS IV (LANTAI 2)
I | Lantai 1
1 | Pek. Bongkaran plafond |  |  | m2 | 414.1776 | 5500 | 2277976.8 | 0.63532 | 16 Mar 2: 0.63532
2 | Pek. Pas. Plafond PVC Putih Polos |  |  | m2 | 240.9876 | 255550 | 61584381.18 | 17.1757 | 23 Mar 3: 0.9542; 30 Mar 4: 5.1814; 6 Apr 5: 4.2939; 13 Apr 6: 3.3731; 20 Apr 7: 3.3731
3 | Pek. Pas. Plafond PVC Motif Kayu |  |  | m2 | 173.19 | 277206 | 48009307.14 | 13.3896 | 23 Mar 3: 0.74387; 30 Mar 4: 9.2316; 6 Apr 5: 3.3474; 13 Apr 6: 0.033375; 20 Apr 7: 0.033375
4 | Pek. List Plafond PVC Putih |  |  | m' | 124.2 | 26853 | 3335142.6 | 0.93016 | 23 Mar 3: 0.15503; 30 Mar 4: 0.31005; 6 Apr 5: 0.23254; 13 Apr 6: 0.11627; 20 Apr 7: 0.11627
5 | Pek. List Plafond PVC Coklat |  |  | m' | 213.58 | 26853 | 5735263.74 | 1.5995 | 23 Mar 3: 0.39989; 30 Mar 4: 0.39989; 6 Apr 5: 0.39989; 13 Apr 6: 0.19994; 20 Apr 7: 0.19994
6 | Pek. Pas. Instalasi titik lampu |  |  | titik | 39 | 449902 | 17546178 | 4.8936 | 16 Mar 2: 1.2234; 23 Mar 3: 1.6312; 30 Mar 4: 2.039
7 | Pek. Pas. Lampu 10 watt + downlight |  |  | bh | 15 | 244459 | 3666885 | 1.0227 | 20 Apr 7: 0.68179; 27 Apr 8: 0.34089
8 | Pek. Pasangan lampu TBS/RMI 2 x 8 watt (LED) |  |  | bh | 24 | 668187 | 16036488 | 4.4725 | 20 Apr 7: 2.9817; 27 Apr 8: 1.4908
9 | Pek. Pas. Saklar ganda |  |  | bh | 4 | 63699 | 254796 | 0.071062 | 20 Apr 7: 0.047374; 27 Apr 8: 0.023687
10 | Pek. Pas. Saklar single |  |  | bh | 2 | 46759 | 93518 | 0.026082 | 20 Apr 7: 0.017388; 27 Apr 8: 0.008694
JUMLAH TOTAL
PPN 11%
JUMLAH TOTAL + PPN
DIBULATKAN
RENCANA FISIK PEKERJAAN |  | JUMLAH PER-MINGGU | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | JUMLAH KOMULATIF PER-MINGGU | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REALISASI FISIK PEKERJAAN |  | REALISASI PER-MINGGU
REALISASI KOMULATIF
DEVIASI |  | JUMLAH KOMULATIF PER-MINGGU
|  |  | Menyetujui | [5 empty] | 9 Mar 1: Diperiksa Oleh; 1 Mei 9: Badung, 2 Maret 2026
|  |  | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | [5 empty] | 9 Mar 1: Konsultan Pengawas; 1 Mei 9: Dibuat Oleh
|  |  | Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | [5 empty] | 9 Mar 1: CV. GANESHA TEKNIKA; 1 Mei 9: Kontraktor Pelaksana
|  |  | Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Badung | [5 empty] | 1 Mei 9: CV. BATU KARANG
|  |  | I Nyoman Agus Satwika Ariada, ST. | [5 empty] | 9 Mar 1: Ir. Ni Putu Nurzely Astuti, ST.,M.Si; 1 Mei 9: I Made Widihasa Karang
|  |  | NIP : 19630530 199703 1 003 | [5 empty] | 9 Mar 1: Direktur; 1 Mei 9: Direktur

## CHART_DATA (hidden)
Minggu | Rencana | Realisasi | 13
M1 | 2.312 | 0 | 21
M2 | 8.943 | 0 | 25
M3 | 25.422 | 0 | 99
M4 | 55.025 | 0
M5 | 72.816 | 0
M6 | 83.726 | 0
M7 | 94.537 | 0
M8 | 98.81 | 0
M9 | 100 | 0